## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 11.04.21 - 19:00
Group Number |  | 12
Participant 1 |  | Saifee
Participant 2 |  | Awan
Participant 3 |  | Coskun
Participant 4 |  | Yang
Participant 5 |  | Amir
Mentor |  | Holweg
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Sprint 1 Ergebnisse | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |  | Gab es Probleme? Was lief gut/schlecht?
2 | Aufgabenverteilung | 0.5 | 0.25 | -0.25 |  | 1 | Wird bis im Laufe/vor des Sprint 3 besprochen
3 | Mit was genau fangen wir an (programmieren)? | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 1 | Wird bis im Laufe/vor des Sprint 3 besprochen
4 | Admin-Dashboard, -Users - Design | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |  | Yang
5 | Admin-Sales, -Profile, Cart - Design | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |  | Coskun
6 | Admin-Products, Contact Us - Design | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 |  | Amir
7 | Homepage, Category - Design | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 1 |  | Saifee
8 | About Us, Login, Register - Design | 1.5 | 1 | -0.5 | 1 |  | Awan
9 | In welchem Sprint wird mit Programmieren begonnen? | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 |  | Sprint 3
10 | Prognosen und Pläne | 0.16 | 0.16 | 0 | 1 |  | Plan für den nächsten Sprint erklärt (Beginnen zu programmieren)
10 |  |  |  | -0.35 | 8 | 2
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol