## PSP mit Gantt-Diagramm
PROJEKTSTRUKTURPLAN MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL | Project WS
PROJEKT- MANAGER
FIRMA | FH Technikum Wien
DATUM | 2021-05-17 | [5 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
PSP-CODE | AUFGABE | INHABER | START- DATUM | FÄLLIG AM | DAUER | ERLEDIGTE % DER | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | AUFGABE | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | Mi | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR
1 | Projektkonzipierung & Initiierung
1.1 | Projectcharta | Felix Jürgens | 2022-03-12 | 2022-03-15 | #NAME? | 100%
1.1.1 | Revision der Projektcharta | Sandra Jureit | 2022-03-15 | 2022-03-16 | #NAME? | 100%
1.2 | Recherchen | Roland Kemper | 2022-03-15 | 2022-03-21 | #NAME? | 90%
1.3 | Prognosen | Sven Henrichs | 2022-03-16 | 2022-03-22 | #NAME? | 40%
1.4 | Stakeholder | Hannes Krüger | 2022-03-17 | 2022-03-22 | #NAME? | 70%
1.5 | Richtlinien | Malik Montasser | 2022-03-18 | 2022-03-22 | #NAME? | 60%
1.6 | Projektinitiierung | Malik Montasser | 2022-03-23 | 2022-03-23 | #NAME? | 50%
2 | Projektdefinition & Planung
2.1 | Bestimmung von Umfang & Zielen | Sven Henrichs | 2022-03-24 | 2022-03-28 | #NAME? | 5%
2.2 | Budget | Hannes Krüger | 2022-03-29 | 2022-04-02 | #NAME? | 30%
2.3 | Kommunikationsplanung | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
2.4 | Risikomanagement | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
3 | Projekt-Launch & Ausführung
3.1 | Status & Tracking | Roland Kemper |  |  | #NAME? | 0%
3.2 | KPIs | Felix Jürgens |  |  | #NAME? | 0%
3.2.1 | Kontrolle | Sandra Jureit |  |  | #NAME? | 0%
3.2.2 | Vorhersagen | Sandra Jureit |  |  | #NAME? | 0%
3.3 | Projekt-Updates | Roland Kemper |  |  | #NAME? | 0%
3.3.1 | Diagramm-Updates | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
4 | Projekt-Performance/Kontrolle
4.1 | Projektziele | Sven Henrichs |  |  | #NAME? | 0%
4.2 | Zu erbringende Leistungen | Hannes Krüger |  |  | #NAME? | 0%
4.3 | Nachverfolgen v. Aufwand u. Kosten | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
4.4 | Projekt-Performance | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
ZUM ERSTELLEN IN SMARTSHEET HIER KLICKEN
Formulas:
DAUER = _xludf.DAYS([FÄLLIG AM],[START- DATUM])

## PSP - Gantt-Diagramm
PSP - Project WS
PROJEKTTITEL |  | Project WS
PROJEKTLEITER |  | Saifee
TEAM |  | Amir, Awan, Coskun, Yang
DATUM |  | 2021-05-17
PSP-CODE | ID | AUFGABE | INHABER | START- DATUM | FÄLLIG AM | DAUER | ERLEDIGTE % DER | WOCHE 1 | [6 empty] | WOCHE 2 | [6 empty] | WOCHE 3 | [6 empty] | WOCHE 4 | [6 empty] | WOCHE 5 | [6 empty] | WOCHE 6 | [6 empty] | WOCHE 7 | [6 empty] | WOCHE 8 | [6 empty] | WOCHE 9 | [6 empty] | WOCHE 10 | [6 empty] | WOCHE 11 | [6 empty] | WOCHE 12 | [6 empty] | WOCHE 13
[7 empty] | AUFGABE | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | Mi | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | Mi | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | Mi | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | MI | D | FR | SA | S | M | DI | Mi | D | FR | SA | S
1 |  | Project Management
1.1 |  | Writing the Project Description | Saifee, Awan | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2 | 100%
1.2 |  | Submission of the Project Description | Saifee | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 1 | 100%
1.3 |  | Search collaboration tools | Saifee | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 4 | 100%
1.4 |  | Uploading artefacts | Saifee | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 4 | 0%
1.5 |  | Setting Up collaboration tools | Saifee | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2 | 100%
1.6 | 18 | Effort Estiamtion | Saifee | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2 | 50%
1.7 | 5 | Create & Define Requirements | ALL | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2 | 100%
2 |  | Konzeption
2.1 | 3 | Design - Paperwork | ALL | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 7 | 100%
2.2 | 7 | Deisgn - Prototype | ALL | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 7 | 100%
3 |  | Implementation
3.1 | 19 | Menu | Yang | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.1.1 | 23 | .) Top Menu | Yang | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.1.2 | 24 | .) Main Menu | Yang | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.2 | 25 | Homepage | Yang | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.2.1 | 26 | .) Slider | Yang | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.2.2 | 27 | .) Intro-Box | Yang | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.3 | 28 | Account | Coskun | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.3.1 | 29 | .) User Register | Coskun | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.3.2 | 30 | .) MyAcc-Page | Coskun | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.4 | 31 | Database | Coskun | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.4.1 | 32 | .) Create DB | Coskun | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.4.2 | 33 | .) Connect DB | Coskun | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 7 | 0%
3.5 | 34 | Homepage | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.5.1 | 35 | .) Product Storefront | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.5.2 | 36 | .) Footer | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.5.3 | 39 | .) Cart | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.5.4 | 40 | .) Shop | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.5.5 | 41 | .) Product Details | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.6 | 37 | Contact Page | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.6.1 | 38 | .) Contact Form | Yang | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.7 | 42 | Product |  | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.7.1 | 43 | .) Create Table | Coskun | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.7.2 | 44 | .) Connect & Manage | Coskun | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.7.3 | 45 | .) Create Frontend | Coskun | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.7.4 | 70 | .) Admin Panel - Product Category | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.7.5 | 71 | .) Admin Panel - Edit Products | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.8 | 50 | Dynamic Design |  | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.8.1 | 51 | .) Shop Page | Coskun | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.8.2 | 52 | .) Detail Page | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.8.3 | 53 | .) Total Item | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.8.4 | 54 | .) Price | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.8.5 | 58 | .) Cart Page | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.9 | 55 | Formular | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.9.1 | 56 | .) Registrierungsformular | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.9.2 | 57 | .) Kontaktformular | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.10 | 59 | Database | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.10.1 | 60 | .) Product Request | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11 | 61 | Admin Panel |  | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.1 | 82 | .) Create Panel | Amir | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.2 | 62 | .) Nav Menu | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.3 | 64 | .) Login/Logout | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.4 | 68 | .) Customers & Orders | Saifee | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.5 | 69 | .) Payment & Users | Saifee | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.6 | 72 | .) Sliders | Saifee | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.11.7 | 73 | .) Box Section | Saifee | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.12 | 65 | Dashboard - Adm. Panel | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.12.1 | 66 | .) Create Dashboard | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.12.2 | 67 | .) Dynamical Design | Awan | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 12 | 0%
3.13 | 74 | Admin Panel |  | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.13.1 | 86 | .) Terms Condition | Saifee | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.13.2 | 83 | .) Create CSS Editor | Saifee | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.13.3 | 84 | .) Product Filters | Saifee | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.13.4 | 87 | .) Category & Sliders | Awan | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.14 | 75 | Payment | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.14.1 | 76 | .) Login Form | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.14.2 | 77 | .) Payment Options | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.14.3 | 78 | .) User Orders | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.15 | 79 | Account | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.15.1 | 80 | .) Delete | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.15.2 | 81 | .) Edit & Change Password | Amir | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
3.16 | 85 | Problem Fixes | ALL | 2021-05-26 | 2021-06-16 | 21 | 0%
4 |  | Presentation
5
Formulas:
DAUER = DAYS([FÄLLIG AM],[START- DATUM])